РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРИВОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

КРИВОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2021 г. № 61

с. Криворожье

О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского

сельского поселения от 27.11.2020 г. № 130

В соответствии с постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от  09.08.2021 № 60 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 31.10.2018 № 107»

1.Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Криворожского сельского поселения от 27.11.2020 г. № 130 «Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Криворожского сельского поселения                                              С.Д. Луганцев

постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Криворожского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации Криворожского

сельского поселения

от 09.08.2021 г. № 61

План

реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения ««Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2021 год (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеров-ского района | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Администрация Криворожского сельского поселения, ведущий специалист Дмитренко М.А. |  | 31.12.2021 | 10,8 | - | - | 10,8 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы | Администрация Криворожского сельского поселения, ведущий специалист Дмитренко М.А. | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 31.12.2021 | 10,8 | - | - | 10,8 | - |
| 2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Криворожского сельского поселения, ведущий специалист Дмитренко М.А. |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений | Администрация Криворожского сельского поселения, ведущий специалист Дмитренко М.А. | улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных подразделений при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасании людей попавших в беду | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Криворожского сельского поселения, ведущий специалист Дмитренко М.А. | снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия; повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; улучшить систему информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; провести профилактические мероприятия по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде; повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде. | 31.12.2021 | 10,8 | - | - | 10,8 | - |