Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

 Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» за отчетный период 6 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1089,0 | 1089,0 | 583,2 | 505,8 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1:повышение качества и надежности коммунальных услуг | Администрация Криворожского сельского поселения | Расходы на горюче смазочные материалы-133,2 тыс.руб, приобретение запасных частей 73,1 тыс.руб., уплата налогов и сборов-84,6 тыс.руб., проведение экспертизы-150,0 тыс.руб., страхование -1,4 тыс.руб. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 734,5 | 734,5 | 442,3 |  292,2 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2:техническая эксплуатация газораспределительной сети | Администрация Криворожского сельского поселения | Денежные средства направлены на работы по техническому обслуживанию газораспределительный сетей 140,9 тыс.руб. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 354,5 | 354,5 | 140,9 | 213,6 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Администрация Криворожского сельского поселения |  |  |  | 4750,0 | 4750,0 | 2713,9 | 2036,1 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1:уличное освещение | Администрация Криворожского сельского поселения | За 6 месяцев 2022 года на уличное освещение было израсходовано 2686,9 тыс. рублей.  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4567,7 | 4567,7 | 2686,9 | 1880,8 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2:озеленение | Администрация Криворожского сельского поселения | Мероприятия не проводились | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3:содержание мест захоронения | Администрация Криворожского сельского поселения | За 6 месяцев была проведен противоклещевая обработка клатбищ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20,0 | 20,0 | 16,1 | 3,9 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4:прочее благоустройство | Администрация Криворожского сельского поселения | За 6 месяцев были проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 162,3 | 162,3 | 10,9 | 151,4 |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5: другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства: | Администрация Криворожского сельского поселения | Мероприятия не проводились | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3. | Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» | Администрация Криворожского сельского поселения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 150,0 | 150,0 | 18,6 | 131,4 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1:межевание земельных участков | Администрация Криворожского сельского поселения | Мероприятия не проводились | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 150,0 | 150,0 | 18,6 | 131,4 |
| 4. | Подпрограмма 4.«Ремонт и содержание многоквартирных домов» | Администрация Криворожского сельского поселения |  | Х | Х | 50,0 | 50,0 | 14,2 | 35,8 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1: ремонт и содержание многоквартирных домов |  | Произведены расходы на взносы по капитальному ремонту 18,0 тыс.рублей |  |  | 50,0 | 50,0 | 14,2 | 35,8 |
|  | Итого по муниципальной программе  | Администрация Криворожского сельского поселения | Х | Х | Х | 6039,0 | 6039,0 | 3329,9 | 2709,1 |

 Глава Администрации Криворожского сельского поселения Л.К.Донченко

Алина Владимировна Симоненко

 8-863-85-58-7-03