РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРИВОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

### КРИВОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2022г. 13

сл.Криворожье

**Об утверждении отчета**

**о реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Информационное общество»**

**за 2021 год**

В соответствии с постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 19.02.2018 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Криворожского сельского поселения», Администрация Криворожского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Информационное общество» за 2021год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава Администрации

## Криворожского сельского поселения Л.К. Донченко

Приложение

к постановлению

Администрации

Криворожского сельского поселения

от 15.02.2022г. 13

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Информационное общество» за 2021 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2021 год

В соответствии с [Перечнем](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB702A13BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L7I) муниципальных программ Криворожского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Криворожского сельского поселения от 25.09.2018 № 40, Администрация Криворожского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Информационное общество» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB7B2010BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L6I) утверждена постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 30.10.2018 № 106.

Постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 27.11.2020 № 134 утвержден план реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB7B2010BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L6I) на 2021 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB7B2010BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L6I) в 2021 году, составил 4,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 4,5 тыс. рублей, или 100,0 процентов.

В рамках реализации установленных целей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB7B2010BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L6I), таких как своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Криворожского сельского поселения, развитие информационно-телекоммуникационной среды, в отчетном периоде решались следующие задачи:

обеспечение  требований  законодательства  Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации;

установление обратной связи с населением поселения, изучение общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

Подпрограмма «Освещение деятельности органов местного самоуправления Криворожского сельского поселения».

Основное мероприятие «Освещение деятельности органов местного самоуправления Криворожского сельского поселения».

В целях информирования населения о деятельности Администрации Криворожского сельского поселения и Собрания депутатов Криворожского сельского поселения, нормативные правовые акты и иные официальные документы опубликованы в официальном выпуске Криворожского сельского поселения «Вести Власти» и газете «Наш край», а также размещены на официальном сайте Администрации Криворожского сельского поселения в сети Интернет.

Подпрограмма «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Криворожском сельском поселении».

Основное мероприятие «Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры».

Обеспечен необходимый уровень оповещаемости населения и заинтересованных организаций о чрезвычайных ситуациях.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» за 2021 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

4. Сведения об использования бюджетных ассигнований

на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=83150054565E00B590F4A639EB6893DD63CEC7BA97C161AFADC8F4190F8D2EE7325B4F92AAA4CB35E174AC45z1M) полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 29.12.2020 № 227 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

По основному мероприятию «Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4,5 тыс. рублей, освоено 4,5 тыс. рублей или 100,0 процентов.

Сведения об использовании средств бюджета Криворожского сельского поселенияМиллеровского района, областного бюджета на реализацию муниципальной программы Миллеровского района «Информационное общество» за 2020 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Криворожского сельского поселения«Информационное общество» за 2021 год, представлены в приложении № 4 к Отчету.

Глава Администрации

Криворожского сельского поселения Л.К. Донченко

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Информационное общество» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольно-го  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы,  тыс. рублей | | | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» | X | X | X | X | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Администрация Криворожского сельского поселения | - | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 2.  Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Криворожском сельском поселении | X | X | X | X | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 2.1.  Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Администрация Криворожского сельского поселения |  | 01.01.2021 | 01.01.2022 | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.2.  Защита информации | Администрация Криворожского сельского поселения |  | 01.01.2021 | 01.01.2022 | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.3. Развитие систем электронного правительства | Администрация Криворожского сельского поселения | - | 01.01.2021 | 01.01.2022 | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.4.  Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры | Администрация Криворожского сельского поселения | - | 01.01.2021 | 01.01.2022 | - | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.5.  использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | Администрация Криворожского сельского поселения | - | 01.01.2021 | 01.01.2022 | - | - | - | - |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результат | | Причи-ны не реали-зации/ реали-зации не в пол-ном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» | X | X | X | X |  |  | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Администрация Криворожского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления | В целях информирования населения о деятельности Администрации Криворожского сельского поселения и Собрания депутатов Криворожского сельского поселения, нормативные правовые акты и иные официальные документы опубликованы в официальном выпуске Криворожского сельского поселения «Вести Власти» ,а также размещены на официальном сайте Администрации Криворожского сельского поселения в сети Интернет. | – |
| 3. | Подпрограмма 2. «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Криворожском сельском поселении» | X | X | X | X | Наличие на территории Криворожского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;  повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления;  повышение готовности и мотивации работников органов местного самоуправления к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности |  | – |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Администрация Криворожского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Наличие на территории Криворожского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;  повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления;  повышение готовности и мотивации работников органов местного самоуправления к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | По итогам реализации данного основного мероприятия в 2021 году в Криворожском сельском поселении осуществлено развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Криворожского сельского поселения, отвечающей современным требованиям рынка, повышен уровень и качество информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Криворожского сельского поселения за счет модернизации официального сайта органа местного самоуправления Криворожского сельского поселения. Произведено обновление компьютерной и оргтехники, программного обеспечения. Обеспечена работа локальной вычислительной сети, КСТС, межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело». | – |
| 5. | Основное мероприятие 2.2.  Защита информации | Администрация Криворожского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами местного самоуправления Криворожского сельского поселения, бюджетными учреждениями и иными организациями, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг | В течение 2021 года в рамках основного мероприятия обеспечен необходимый уровень защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрацией Криворожского сельского поселения, бюджетными учреждениями, в том числе организована защита персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг. Для реализации поставленных задач в области защиты информации приобретено антивирусное программное обеспечение, средства криптографической защиты информации | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.3. Развитие систем электронного правительства | Администрация Криворожского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития Криворожского сельского поселения; обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде | С целью развитие деятельности в сфере предоставления муниципальных услуг Криворожского сельского поселения используется система исполнения регламентов, направленная на исполнение заявлений, поступающих на портал государственных и муниципальных услуг. С целью регистрации граждан на портале «Госуслуги.ру», Администрацией Криворожского сельского поселения была организована рекламная компания по привлечению граждан к регистрации | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.4.  Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры | Администрация Криворожского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение доступности информации о культурном достоянии поселения для граждан и организаций; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны граждан и организаций, повышение готовности и мотивации граждан и организаций к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей жизнедеятельности | По итогам 2021 года проведена модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры учреждений культуры | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.5.  использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | Администрация Криворожского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение уровня оповещаемости населения и заинтересованных организаций о чрезвычайных ситуациях | Обеспечен необходимый уровень оповещаемости населения и заинтересованных организаций о чрезвычайных ситуациях | - |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Информационное общество» | всего | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Подпрограмма 1.  «Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» | всего | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Основное  мероприятие 1.1.  Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | всего | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Подпрограмма 2.  «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ольхово-Рогском сельском поселении» | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| Основное  мероприятие 2.1.  Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| Основное  мероприятие 2.2.  Защита информации | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| Основное  мероприятие 2.3.  Развитие систем электронного правительства | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| Основное  мероприятие 2.4.  Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| Основное  мероприятие 2.5.  Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Информационное общество» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)  на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2020 год | 2021 год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Информационное общество» | | | | | | |
| 1. | Доля му­ниципальных услуг, предо­ставляемых органами ме­стного самоуправления Криворожского сельского поселения, муниципальными учрежде­ниями Криворожского сельского поселения в электронном виде, в общем количестве муници­пальных услуг, предоставляемых ор­ганами местного самоуправ­ления Криворожского сельского поселения, муници­пальными учрежде­ниями Криворожского сельского поселения | про­центов | 5,0 | 4,5 | 4,5 | - |
| Подпрограмма 1. «Освещение деятельности органов местного самоуправления Криворожского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | Объем печатной площади опубликованных в средствах  массовой информации нормативных правовых актов  органов местного самоуправления | тыс. кв. см | 55,8 | 62,0 | 62,0 | - |
| 1.2. | Количество размещенных на сайте Администрации  Криворожского сельского поселения официальных документов | Шт. | 64 | 62 | 62 | - |
| 1.3. | Удовлетворенность населения деятельностью органов  местного самоуправления Криворожского сельского поселения, в том числе и информационной открытостью | процент от числа опрошенных | 56,0 | 56,0 | 56,0 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ольхово-Рогском сельском поселении» | | | | | | |
| 2.1. | Доля рабочих мест в Криворожском сельском поселении, включенных в межведом­ственную систему электронного документооборота и делопроиз­водства | процент | 55,0 | 60,0 | 60,0 | - |
| 2.2. | Уровень оповещаемости населения | процент | 86,0 | 88,0 | 88,0 | - |
| 2.3. | Доля населения, использующего информационно-телекоммуника­ционную сеть «Интернет» для вза­имодействия с органами мест­ного самоуправления Криворожского сельского поселения | процент | 36,0 | 38,0 | 38,0 |  |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм,

в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2021 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически  сложившийся результат | Сумма экономии  (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| Муниципальная программа  «Информационное общество»  Подпрограмма 1. «Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации»  Основное мероприятие 1.1.  «Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» | Х  Х  4,5 | Х  Х  4,5 | 0,2  0,2  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |