Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» за отчетный период 9 мес. 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) | |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 |  | | 7 | | 8 | |
| 1 | Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | |  | |  | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 888,5 | 888,5 | | 561,8 | | 326,7 | |
| 1.1. | Основное  мероприятие 1.1:  повышение качества и надежности коммунальных услуг | | Администрация Криворожского сельского поселения | | Расходы на горюче смазочные материалы-147,4 тыс.руб, приобретение запасных частей 167,0 тыс.руб., уплата налогов и сборов-95,8 тыс.руб., страхование -8,2 тыс.руб. | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 662,5 | 662,5 | | 418,4 | | 244,1 | |
| 1.2. | Основное  мероприятие 1.2:  техническая эксплуатация газораспределительной сети | | Администрация Криворожского сельского поселения | | Денежные средства направлены на работы по техническому обслуживанию газораспределительный сетей 143,4 тыс.руб. | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 226,0 | 226,0 | | 143,4 | | 82,6 | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | | Администрация Криворожского сельского поселения | |  |  | |  | | 4827,0 | 4827,0 | 3371,3 | | 1455,7 | |
| 2.1. | Основное  мероприятие 2.1:  уличное освещение | | | Администрация Криворожского сельского поселения | За 9 месяцев 2023 года на уличное освещение было израсходовано 3021,5 тыс. рублей. | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 4218,8 | 4218,8 | 3021,5 | | | 1197,3 | |
| 2.2. | Основное  мероприятие 2.2:  озеленение | | | Администрация Криворожского сельского поселения | Мероприятия не проводились | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | - | - | - | | | - | |
| 2.3. | Основное  мероприятие 2.3:  содержание мест захоронения | | | Администрация Криворожского сельского поселения | За 9 месяцев была проведен противоклещевая обработка клатбищ | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 20,0 | 20,0 | 18,4 | | | 1,6 | |
| 2.4. | Основное  мероприятие 2.4:  прочее благоустройство | | | Администрация Криворожского сельского поселения | За 9 месяцев были проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок. | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 338,2 | 338,2 | | 249,6 | | 88,6 | |
| 2.5. | Основное  мероприятие 2.5: другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства: | | | Администрация Криворожского сельского поселения | Мероприятия не проводились | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | - | |
| 3. | Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» | | | Администрация Криворожского сельского поселения |  | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 200,0 | 200,0 | 56,9 | | 143,1 | |
| 3.1. | Основное  мероприятие 3.1:  межевание земельных участков | Администрация Криворожского сельского поселения | | | Мероприятия не проводились | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 200,0 | 200,0 | 56,9 | | 143,1 | |
| 4. | Подпрограмма 4.  «Ремонт и содержание многоквартирных домов» | Администрация Криворожского сельского поселения | | |  | | Х | | Х | 50,0 | 50,0 | 24,9 | | 25,1 | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1: ремонт и содержание многоквартирных домов |  | | | Произведены расходы на взносы по капитальному ремонту 18,0 тыс.рублей | |  | |  | 50,0 | 50,0 | 24,9 | | 25,1 | |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Криворожского сельского поселения | | | Х | | Х | | Х | 5715,5 | 5715,5 | 3933,1 | | 1782,4 | |

Глава Администрации Криворожского сельского поселения Л.К.Донченко

Алина Владимировна Симоненко

8-863-85-58-7-03