РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРИВОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

КРИВОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2023 г. № 70.2

сл. Криворожье

О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского

сельского поселения от 18.11.2022 № 97

В соответствии с постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 22.06.2023 № 70.1 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 31.10.2018 № 108» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Криворожского сельского поселения от 18.11.2022 № 97 «Развитие культуры» на 2023 год согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить исполнение плана реализации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Криворожского сельского поселения                                                Л.К. Донченко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов  Администрации

Криворожского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Криворожского сельского поселения                                                                                                                                                       от 22.06.2023 г. № 70.2

План

реализации муниципальной программы  Криворожского сельского поселения  «Развитие культуры» на 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Администрация Криворожского сельского поселения МБУК «Криворожский ИКЦ» Свечкарева В.П. | увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры поселения. | - | 5765,8 |  |  | 5765,8 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности |  | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |  | - |  |  | - |  |