РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРИВОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

КРИВОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2023г. № 158.10

с. Криворожье

О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского

сельского поселения от 18.11.2022 № 92

В соответствии с постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 20.12.2023г. № 158.9 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 31.10.2018 № 110»

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Криворожского сельского поселения от 18.11.2022  № 92 «Социальная поддержка граждан» на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов, специалистам Администрации Криворожского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановления вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением  настоящего  постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Криворожского сельского поселения                                                Л.К. Донченко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов  Администрации

Криворожского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Криворожского сельского поселения

от 20.12.2023г. № 158.10

План

реализации муниципальной программы  Криворожского сельского поселения  «Социальная поддержка граждан»

на 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» | Администрация Криворожского сельского поселения | улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | - | 291,8 | - | - | 291,8 | - |
| 1.1. | Основное мероприятий 1.1. Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Администрация Криворожского сельского поселения | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. | весь период | 291,8 | - | - | 291,8 | - |