Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

 Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» за отчетный период 6 мес. 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 704,0 | 704,0 | 319,2 | 384,8 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1:повышение качества и надежности коммунальных услуг | Администрация Криворожского сельского поселения | Расходы на горюче смазочные материалы- 156,3 тыс.руб, приобретение запасных частей 120,7 тыс.руб., уплата налогов и сборов-2,5 тыс.руб., страхование -4,5 тыс.руб. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 454,0 | 454,0 | 250,0 |  204,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2:техническая эксплуатация газораспределительной сети | Администрация Криворожского сельского поселения | Денежные средства направлены на работы по техническому обслуживанию газораспределительный сетей 69,2 тыс.руб. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 250,0 | 250,0 | 69,2 | 180,8 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Администрация Криворожского сельского поселения |  |  |  | 5203,8 | 5203,8 | 2162,8 | 3041,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1:уличное освещение | Администрация Криворожского сельского поселения | За 6 месяцев 2024 года на уличное освещение было израсходовано 2084,0 тыс. рублей.  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4619,8 | 4619,8 | 2084,4 | 2672,8 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2:озеленение | Администрация Криворожского сельского поселения | Мероприятия не проводились | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3:содержание мест захоронения | Администрация Криворожского сельского поселения | За 6 месяцев была проведен противоклещевая обработка клатбищ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 127,5 | 127,5 | 27,4 | 100,1 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4:прочее благоустройство | Администрация Криворожского сельского поселения | За 6 месяцев были проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 103,5 | 103,5 | 50,9 | 52,6 |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5: другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства: | Администрация Криворожского сельского поселения | Мероприятия не проводились | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3. | Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» | Администрация Криворожского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 130,0 | 130,0 | 71,6 | 58,4 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1:межевание земельных участков | Администрация Криворожского сельского поселения | Мероприятия не проводились | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 130,0 | 130,0 | 71,6 | 58,4 |
| 4. | Подпрограмма 4.«Ремонт и содержание многоквартирных домов» | Администрация Криворожского сельского поселения |  | Х | Х | 40,0 | 40,0 | 17,8 | 22,2 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1: ремонт и содержание многоквартирных домов |  | Произведены расходы на взносы по капитальному ремонту 17,8 тыс.рублей |  |  | 40,0 | 40,0 | 17,8 | 22,2 |
|  | Итого по муниципальной программе  | Администрация Криворожского сельского поселения | Х | Х | Х | 6077,8 | 6077,8 | 2571,3 | 3506,5 |

 Глава Администрации Криворожского сельского поселения Л.К.Донченко

Алина Владимировна Симоненко

 8-863-85-58-7-03