Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» за отчетный период 9 мес. 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) | |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 |  | | 7 | | 8 | |
| 1 | Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | |  | |  | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 704,0 | 704,0 | | 524,5 | | 179,5 | |
| 1.1. | Основное  мероприятие 1.1:  повышение качества и надежности коммунальных услуг | | Администрация Криворожского сельского поселения | | Расходы на горюче смазочные материалы- 229,9 тыс.руб, приобретение запасных частей 143,0 тыс.руб., уплата налогов и сборов - 3,7 тыс.руб., страхование -4,5 тыс.руб. | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 454,0 | 454,0 | | 381,1 | | 72,9 | |
| 1.2. | Основное  мероприятие 1.2:  техническая эксплуатация газораспределительной сети | | Администрация Криворожского сельского поселения | | Денежные средства направлены на работы по техническому обслуживанию газораспределительный сетей 143,4 тыс.руб. | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 250,0 | 250,0 | | 143,4 | | 106,6 | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | | Администрация Криворожского сельского поселения | |  |  | |  | | 5203,8 | 5203,8 | 3249,9 | | 1953,9 | |
| 2.1. | Основное  мероприятие 2.1:  уличное освещение | | | Администрация Криворожского сельского поселения | За 9 месяцев 2024 года на уличное освещение было израсходовано 3154,5 тыс. рублей. | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 4619,8 | 4619,8 | 3154,5 | | | 1465,3 | |
| 2.2. | Основное  мероприятие 2.2:  озеленение | | | Администрация Криворожского сельского поселения | Мероприятия не проводились | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | - | - | - | | | - | |
| 2.3. | Основное  мероприятие 2.3:  содержание мест захоронения | | | Администрация Криворожского сельского поселения | За 9 месяцев была проведен противоклещевая обработка кладбищ | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 127,5 | 127,5 | 27,4 | | | 100,1 | |
| 2.4. | Основное  мероприятие 2.4:  прочее благоустройство | | | Администрация Криворожского сельского поселения | За 6 месяцев были проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок. | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 456,5 | 456,5 | | 68,0 | | 388,5 | |
| 2.5. | Основное  мероприятие 2.5: другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства: | | | Администрация Криворожского сельского поселения | Мероприятия не проводились | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | - | |
| 3. | Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» | | | Администрация Криворожского сельского поселения |  | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | 130,0 | 130,0 | 84,6 | | 45,4 | |
| 3.1. | Основное  мероприятие 3.1:  межевание земельных участков | Администрация Криворожского сельского поселения | | | Мероприятия не проводились | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | 130,0 | 130,0 | 84,6 | | 45,4 | |
| 4. | Подпрограмма 4.  «Ремонт и содержание многоквартирных домов» | Администрация Криворожского сельского поселения | | |  | | Х | | Х | 40,0 | 40,0 | 27,9 | | 12,1 | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1: ремонт и содержание многоквартирных домов |  | | | Произведены расходы на взносы по капитальному ремонту 17,8 тыс.рублей | |  | |  | 40,0 | 40,0 | 27,9 | | 12,1 | |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Криворожского сельского поселения | | | Х | | Х | | Х | 6077,8 | 6077,8 | 3886,9 | | 2190,9 | |

Глава Администрации Криворожского сельского поселения Л.К.Донченко

Алина Владимировна Симоненко

8-863-85-58-7-03