Единый аналитический план реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения

*«Информационное общество»* на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Криворожского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Криворожского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Криворожского сельского поселения, Дьяченко Г.А. главный специалист | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации Криворожского сельского поселения в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Криворожского сельского поселения и иной официальной информации» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Криворожского сельского поселения, Дьяченко Г.А. главный специалист | 10,0 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка результата 1.1. «Закупка включена в план закупок» | Х | 29.03.2025 | Администрация Криворожского сельского поселения, Дьяченко Г.А. главный специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка результата 1.2. «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Х | 31.12.2025 | Администрация Криворожского сельского поселения, Дьяченко Г.А. главный специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |