Единый аналитический план реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения

*«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения»* на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Криворожского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Техническая эксплуатация газораспределительной сети» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | 230,0 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка результата 1.1. «Заключен муниципальный контракт» | Х | Январь | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Повышение качества и надежности коммунальных услуг» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | 220,0 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка результата 2.1. «Заключен муниципальный контракт» | Х | Январь | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | 4765,0 | 0,0 | 0,0 | 4765,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 3. «Уличное освещение» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | 4649,5 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка результата 3.1. «Заключен муниципальный контракт» | Х | Январь | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 4 «Озеленение» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка результата 4.1. «Проведен день древонасаждения» | Х | Октябрь | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 5 «Содержание мест захоронения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | 30,0 | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.1. | Контрольная точка результата 5.1. «Заключен муниципальный контракт» | Х | Март-апрель | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4. | Мероприятие (результат) 6 «Прочее благоустройство» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | 85,5 | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.1. | Контрольная точка результата 6.1. «Заключен муниципальный контракт» | Х | В течение года | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5. | Мероприятие (результат)7 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 2.5.1. | Контрольная точка результата 7.1. «Заключен муниципальный контракт» | Х | В течение года | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Межевание земельных участков» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 8 «Межевание земельных участков» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | 30,0 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка результата 8.1. «Заключен муниципальный контракт» | Х | В течение года | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание многоквартирных домов» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 9 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Криворожского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | 40,0 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка результата 9.1. «Заключен муниципальный контракт» | Х | В течение года | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | 5285,0 | 0,0 | 0,0 | 5285,0 | 0,0 |
| X | X | Администрация Криворожского сельского поселения | 5285,0 | 0,0 | 0,0 | 5285,0 | 0,0 |