РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРИВОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **КРИВОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2024 116

сл. Криворожье

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации Криворожского сельского**

**поселения от 30.10.2018 № 102**

В соответствии с постановлениями Администрации Криворожского сельского поселения от 14.06.2024 № 58 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и от 01.10.2024 № 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Криворожского сельского поселения», Администрация Криворожского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

 1. Внести в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.10.2018 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Криворожского сельского поселения для составления проекта бюджета

Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Криворожского сельского поселения Л.К. Донченко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Криворожского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Криворожского сельского поселения

от 04.12.2024 116

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.10.2018 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения»

1. В преамбуле слова «от 19.02.2018 №16» заменить словами «от 01.10.2024 № 74».

2. Приложение № 1 изложить в редакции:

**«**Приложение № 1

к постановлению Администрации

Криворожского сельского поселения

30.10.2018 № 102

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Криворожского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

 населения Криворожского сельского поселения»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

 населения Криворожского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

 населения Криворожского сельского поселения»

Муниципальная программа Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства Криворожского сельского поселения.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных составляющих экономики, охватывающих многоотраслевой производственно-технический комплекс, обеспечивающих население жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе такие как жилищные условия и коммунальное обслуживание.

Важными компонентами улучшения качества жизни граждан являются, в том числе, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой инфраструктурой.

Высокий уровень жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов – необходимое условие для жизни населения. В последние годы в поселении проводилась работа по благоустройству территорий.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики Криворожского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Одним из приоритетов муниципальной политики Криворожского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере является обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами.

Целью является - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Криворожского сельского поселения.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 отсутствует.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения

в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи муниципального управления:

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

3. Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;

4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

5. Осуществление работ, необходимых для обеспечения реализации в полном объеме полномочий органов местного самоуправления Криворожского сельского поселения в сфере земельных отношений на территории Криворожского сельского поселения;

6. Содержание и ремонт многоквартирных домов.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Криворожского сельского поселения | – | Администрация Криворожского сельского поселения  |
| 1.2. | Период реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения  | – | этап I: 2019-2024 годы;этап II: 2025-2030 годы |
| 1.3. | Цели муниципальной программы Криворожского сельского поселения  | – | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Криворожского сельского поселения |
| 1.4. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 42195,2 тыс. рублей:этап I: 35319,2 тыс. рублей;этап II: 6876,0 тыс. рублей |
| 1.5. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации | – | отсутствует |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Уровень показа-теля  | Признак возрастания /убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя  | Значения показателя по годам  | Документ  | Ответственный за достижение показателя  | Связь с показателями нацио-нальных целей | Информацион-ная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справоч-но) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Криворожского сельского поселения» |
| 1.1. | Уровень благоустроен-ности Криворожского сельского поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями и т.д.) | МП | возрастание | процентов | статисти-ческий | 3,65 | 2023 | 3,70 | 3,37 | 3,80 | 3,95 | - | Администрация Криворожского сельского поселения | отсутст-вует | информацион-ная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура муниципальной программы Криворожского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента  | Связь с показателями  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области коммунального хозяйства»Ответственный за реализацию: Администрация Криворожского сельского поселения.Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |
| 1.1.1. | Создание условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг  | повышение удовлетворенности населения Криворожского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | отсутствует |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство»Ответственный за реализацию: Администрация Криворожского сельского поселения.Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |
| 1.2.1.  | Улучшение качества жизни и отдыха населения  | надлежащее содержание зеленых насаждений, мест захоронения, уличного освещения в поселении | отсутствует |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Межевание земельных участков»Ответственный за реализацию: Администрация Криворожского сельского поселения.Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |
| 1.3.1. | осуществление работ, необходимых для обеспечения реализации в полном объеме полномочий органов местного самоуправления Криворожского сельского поселения в сфере земельных отношений на территории Криворожского сельского поселения | увеличение доходов от использования земельных участков в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | отсутствует |
| 1.4. Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание многоквартирных домов»Ответственный за реализацию: Администрация Криворожского сельского поселения.Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |
| 1.4.1 | Осуществление работ по ремонту и содержанию многоквартирных домов | повышение удовлетворенности населения Криворожского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | отсутствует |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Криворожского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения  | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025  | 2026  | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ***Муниципальная программа Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» (всего), в том числе:*** | 5285,0 | 1591,0 | 0,0 | 6876,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 5285,0 | 1591,0 | 0,0 | 6876,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ***Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области коммунального хозяйства» (всего), в том числе:*** | 450,0 | 240,0 | 0,0 | 690,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 450,0 | 240,0 | 0,0 | 690,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ***Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» (всего), в том числе:*** | 4765,0 | 1281,0 | 0,0 | 6046,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 4765,0 | 1281,0 | 0,0 | 6046,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | ***Комплекс процессных мероприятий «Межевание земельных участков» (всего), в том числе:*** | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5.** | **Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание многоквартирных домов» (всего), в том числе:** | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 80,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 80,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Мероприятия в области коммунального хозяйства»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий  | – | Администрация Криворожского сельского поселения |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Криворожского сельского поселения | – | муниципальная программа Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания /убывания | Уровень показа-теля | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателя по годам | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг »
 |
| 1.1 | Уровень газификации территории Криворожского сельского поселения | возрастание | МП | Процен-тов | 40,9 | 2023 | 41,0 | 41,1 | 41,2 | Администрация Криворожского сельского поселения | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результатапо годам реализации |
| Значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг » |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «техническая эксплуатация газораспределительной сети» | Приобретение товаров, работ и услуг | повышение удовлетворенности населения Криворожского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «повышение качества и надежности коммунальных услуг» | Приобретение товаров, работ и услуг | повышение удовлетворенности населения Криворожского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источникфинансового обеспечения  | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ***Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области коммунального хозяйства» (всего), в том числе:*** | Х | 450,0 | 240,0 | 0,0 | 690,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 450,0 | 240,0 | 0,0 | 690,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | *Мероприятие (результат) 1.1 «техническая эксплуатация газораспределительной сети**» (всего), в том числе:* | Х | 450,0 | 240,0 | 0,0 | 690,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 450,0 | 240,0 | 0,0 | 690,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Криворожского сельского поселения, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа  | Информационная система (источник данных)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг »
 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Техническая эксплуатация газораспределительной сети» | Х | Х | Х | Информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1 «Заключен муниципальный контракт» | Январь 2025 г. | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А.., ведущий специалист | Муници-пальный контракт |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2 «Заключен муниципальный контракт» | Январь 2026 г. | Муници-пальный контракт |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3 «Заключен муниципальный контракт» | Январь 2027 г. | Муници-пальный контракт |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2. «Повышение качества и надежности коммунальных услуг» | Х | Х | Х | Информационная система отсутствует |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1 «Заключен муниципальный контракт» | Январь 2025 г. | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А.., ведущий специалист | Муници-пальный контракт |
| 2.3. | Контрольная точка 2.1.2 «Заключен муниципальный контракт» | Январь 2026 г. | Муници-пальный контракт |
| 2.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Заключен муниципальный контракт» | Январь 2027 г. | Муници-пальный контракт |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий  | – | Администрация Криворожского сельского поселения |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Криворожского сельского поселения | – | муниципальная программа Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания /убывания | Уровень показа-теля | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателя по годам | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Задача 1 комплекса процессных мероприятий «улучшение качества жизни и отдыха населения» |
| 1.1 | Количество приобретенных и установленных детских игровых и спортивных площадок | возрастание | МП | штук | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Администрация Криворожского сельского поселения | - |
| 1.2 | Уровень содержания мест захоронений | возрастание | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Администрация Криворожского сельского поселения | - |
| 1.3 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Криворожского сельского поселения | возрастание | МП | процентов | 55,7 | 2023 | 55,7 | 55,7 | 55,7 | Администрация Криворожского сельского поселения | - |
| 1.4 | Количество установленных площадок для твердых коммунальных отходов (ТКО) | возрастание | МП | штук | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Администрация Криворожского сельского поселения | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результатапо годам реализации |
| Значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «улучшение качества жизни и отдыха населения» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «уличное освещение» | Приобретение товаров, работ и услуг | повышение удовлетворенности населения Криворожского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «озеленение» | Приобретение товаров, работ и услуг | повышение удовлетворенности населения Криворожского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | единица | - | 2023 | - | - | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3 «содержание мест захоронения» | Приобретение товаров, работ и услуг | повышение удовлетворенности населения Криворожского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4 «прочее благоустройство» | Приобретение товаров, работ и услуг | повышение удовлетворенности населения Криворожского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | единица | - | 2023 | - | - | - |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.5 «другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» | Приобретение товаров, работ и услуг | повышение удовлетворенности населения Криворожского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | единица | - | 2023 | - | - | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источникфинансового обеспечения  | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ***Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» (всего), в том числе:*** | Х | 4765,0 | 1281,0 | 0,0 | 6046,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 4765,0 | 1281,0 | 0,0 | 6046,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | *Мероприятие (результат) 1.1 «уличное освещение» (всего), в том числе:* | Х | 4649,5 | 1251,0 | 0,0 | 5900,5 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 4649,5 | 1251,0 | 0,0 | 5900,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | *Мероприятие (результат) 1.2 «озеленение» (всего), в том числе:* | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств:  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | *Мероприятие (результат) 1.3 «содержание мест захоронения» (всего), в том числе:* | Х | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств:  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | *Мероприятие (результат) 1.4 «прочее благоустройство» (всего), в том числе:* | Х | 85,5 | 0,0 | 0,0 | 85,5 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 85,5 | 0,0 | 0,0 | 85,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств:  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | *Мероприятие (результат) 1.5 «другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (всего), в том числе:* | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств:  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Криворожского сельского поселения, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа  | Информационная система (источник данных)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «улучшение качества жизни и отдыха населения» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «уличное освещение» | Х | Х | Х |  |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Заключен муниципальный контракт» | Январь 2025 г. | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А.., ведущий специалист | Муници-пальный контракт | Информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Заключен муниципальный контракт» | Январь 2026 г. |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Заключен муниципальный контракт» | Январь 2027 г. |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.2 «озеленение» | Х | Х | Х |  |
| 1.6.1.7. | Контрольная точка 1.2.1 «Проведен день древонасаждения»Контрольная точка 1.2.2 «Проведен день древонасаждения» | Апрель 2025 г.Октябрь 2025 г. | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | справка | Информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.3 «Проведен день древонасаждения» | Апрель 2026г. |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.4 «Проведен день древонасаждения» | Октябрь 2026 г. |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.5 «Проведен день древонасаждения» | Апрель 2027г. |
| 1.11. | Контрольная точка 1.2.6 «Проведен день древонасаждения» | Октябрь 2027 г. |
| 1.12. | Мероприятие (результат) 1.3 «содержание мест захоронения» |  |  |  |  |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.1 «Заключен муниципальный контракт» | Март-апрель 2025 г. | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | Муници-пальный контракт | Информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 1.3.2 «Заключен муниципальный контракт» | Март-апрель2026 г. |
| 1.15. | Контрольная точка 1.3.3 «Заключен муниципальный контракт» | Март-апрель 2027 г. |
| 1.16. | Мероприятие (результат) 1.4 «прочее благоустройство» |  |  |  |  |
| 1.17. | Мероприятие (результат) 1.5 «другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Межевание земельных участков»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий  | – | Администрация Криворожского сельского поселения |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Криворожского сельского поселения | – | муниципальная программа Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания /убывания | Уровень показа-теля | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателя по годам | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «осуществление работ, необходимых для обеспечения реализации в полном объеме полномочий органов местного самоуправления Криворожского сельского поселения в сфере земельных отношений на территории Криворожского сельского поселения»
 |
| 1.1 | Уровень отмежеванных земельных участков | возрастание | МП | Процен-тов | 80 | 2023 | 81 | 82 | 83 | Администрация Криворожского сельского поселения | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результатапо годам реализации |
| Значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «осуществление работ, необходимых для обеспечения реализации в полном объеме полномочий органов местного самоуправления Криворожского сельского поселения в сфере земельных отношений на территории Криворожского сельского поселения» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «межевание земельных участков» | Приобретение товаров, работ и услуг | повышение удовлетворенности населения Криворожского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источникфинансового обеспечения  | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ***Комплекс процессных мероприятий «Межевание земельных участков» (всего), в том числе:*** | Х | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | *Мероприятие (результат) 1.1 межевание земельных участков» (всего), в том числе:* | Х | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Криворожского сельского поселения, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа  | Информационная система (источник данных)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «осуществление работ, необходимых для обеспечения реализации в полном объеме полномочий органов местного самоуправления Криворожского сельского поселения в сфере земельных отношений на территории Криворожского сельского поселения» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «межевание земельных участков» | Х | Х | Х | Информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Заключен муниципальный контракт» | Январь 2025 г. | Администрация Криворожского сельского поселения, Боханов А.Г., ведущий специалист | Муници-пальный контракт |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Заключен муниципальный контракт» | Январь 2026 г. | Муници-пальный контракт |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Заключен муниципальный контракт» | Январь 2027 г. | Муници-пальный контракт |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

VI. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

««Ремонт и содержание многоквартирных домов»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание многоквартирных домов» | – | Администрация Криворожского сельского поселения  |
| 1.2. | Связь муниципальной программой Криворожского сельского поселения | – | муниципальная программа Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания /убывания | Уровень показа-теля | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателя по годам | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «ремонт и содержание многоквартирных домов» |
| 1.1 | Уровень износа общего имущества многоквартирных домов | возрастание | МП | Процен-тов | 50 | 2023 | 50 | 50 | 50 | Администрация Криворожского сельского поселения | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результатапо годам реализации |
| Значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «ремонт и содержание многоквартирных домов» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «ремонт и содержание многоквартирных домов» | Приобретение товаров, работ и услуг | обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источникфинансового обеспечения  | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ***Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание многоквартирных домов» (всего), в том числе:*** | Х | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 80,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств:  | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 80,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | *Мероприятие (результат) 1.1 ремонт и содержание многоквартирных домов (всего), в том числе:* | Х | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 80,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств:  | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 80,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Криворожского сельского поселения, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа  | Информационная система (источник данных)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «ремонт и содержание многоквартирных домов» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «ремонт и содержание многоквартирных домов» | Х | Х | Х | Информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Заключен муниципальный контракт» | Январь 2025 г. | Администрация Криворожского сельского поселения | Муниципальный контракт |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Заключен муниципальный контракт» | Январь 2026 г. | Муниципальный контракт |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Заключен муниципальный контракт» | Январь 2027 г. | Муниципальный контракт |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

Сведения

о методике расчета показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования показателя (формула) и методические пояснения к показателю  | Базовые показатели (используемые в формуле) | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Криворожского сельского поселения | процент |  |  | № 1-КХ «Регион» |  |
| 2 | Уровень газификации территории Криворожского сельского поселения | процент |  | У=Г/Гобщ.×100% , где: У - уровень газификации территории природным газом, % Г - количество газифицированных природным газом домовладений, ед. Гобщ. - общее количество домовладений, ед. |  |  |