|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНГлава Администрации Криворожского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Донченко Л.К.  |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

***«Социальная поддержка граждан»***

**ЗА 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактичес-кого/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Плано-вое значе-ние на конец отчет-ного периода | Факти-ческое значе-ние на конец отчет-ного периода | Прогно-зное значение на конец отчетно-го периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прог-нозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *1 Цель муниципальной программы «Повышение уровня социального обеспечения граждан – получателей мер социальной поддержки»* |
| 1.1 |  | Доля граждан, получивших социальную поддержку в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | МП | процен-тов |  |  |  | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.10.2018 № 110 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» | 0,14 | 0,14 | отсутст-вует | - |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (всего), в том числе:* | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 181,2 | 181,2 | 60,4 |  |
| *Местный бюджет (всего), из них:* | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 181,2 | 181,2 | 60,4 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| *Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего),в том числе:* | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 181,2 | 181,2 | 60,4 | - |
| *Местный бюджет (всего), из них:* | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 181,2 | 181,2 | 60,4 | - |
| безвозмездные поступления в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

Согласовано сектором экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Симоненко

18.07.2025 года