|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНГлава Администрации Криворожского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Донченко Л.К.  |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

***«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения***

***Криворожского сельского поселения»***

**ЗА 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактичес-кого/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Плано-вое значе-ние на конец отчет-ного периода | Факти-ческое значе-ние на конец отчет-ного периода | Прогно-зное значение на конец отчетно-го периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прог-нозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *1 Цель муниципальной программы «Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»* |
| 1.1 |  | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | МП | процен-тов |  |  |  | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.10.2018 № 109 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Криворожского сельского поселения» | 0 | 0 | отсутст-вует | - |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Криворожского сельского поселения» (всего), в том числе:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| *Местный бюджет (всего), из них:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| *Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности» (всего),в том числе:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| *Местный бюджет (всего), из них:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| *Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» (всего),в том числе:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| *Местный бюджет (всего), из них:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

Согласовано сектором экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Симоненко

18.07.2025 года