РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРИВОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

###  КРИВОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2024г. 14

сл. Криворожье

**Об утверждении отчета**

**о реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 19.02.2018 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Криворожского сельского поселения», Администрация Криворожского сельского поселения

 **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

## Глава Администрации

## Криворожского сельского поселения Л.К. Донченко

Приложение

к постановлению

Администрации

Криворожского сельского поселения

 от 12.02.2024г. 14

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

(далее – Отчет)

Раздел 1. Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 30.10.2018 № 107, Администрацией Криворожского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 15.11.2023 № 135.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 364,5 тыс. рублей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению положительных результатов в 2024 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности» выполнено.

 Реализация исполнения пожарной безопасности отражена в постановлении Администрации Криворожского сельского поселения от 27.04.2024 г № 44 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Криворожского сельского поселения».

В рамках подпрограммы 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения».

За отчетный период поддержание системы оповещения населения Криворожского сельского поселения в постоянной готовности обеспечивалось регулярными техническими проверками и тренировками, а также плановым эксплуатационно-техническим обслуживанием и текущим ремонтом.

Принятые меры по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения, эксплуатационно-техническому обслуживанию и текущему ремонту позволили содержать аппаратуру в исправном состоянии и обеспечить своевременное и гарантированное доведение информации до населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации.

В рамках подпрограммы 3. «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение и повышение уровня безопасности на водных объектах».

 По итогам 2024 года обеспечена безопасность на водных объектах.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района», оказала влияние отрицательная динамика доходной части бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год за счет средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района составил 370,5 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,02;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,12;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,12;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,12;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,0.

Глава Администрации

Криворожского сельского поселения Л.К.Донченко

 Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | X | X | X | X | 370,5 | 370,5 | 364,5 | 6,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.Обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности | Ведущий специалистДмитриченко Г.С. | Реализация исполнения пожарной безопасности отражена в постановлении Администрации Криворожского сельского поселения Реализация исполнения пожарной безопасности отражена в постановлении Администрации Криворожского сельского поселения от 27.04.2024 г № 44 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Криворожского сельского поселения». | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 370,5 | 370,5 | 364,5 | 6,0 |
| 3. | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Разработка и обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения | Ведущий специалистДмитриченко Г.С. | За отчетный период поддержание системы оповещения населения Криворожского сельского поселения в постоянной готовности обеспечивалось регулярными техническими проверками и тренировками, а также плановым эксплуатационно-техническим обслуживанием и текущим ремонтом. Принятые меры по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения, эксплуатационно-техническому обслуживанию и текущему ремонту позволили содержать аппаратуру в исправном состоянии и обеспечить своевременное и гарантированное доведение информации до населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – | – | – |
| 5. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 6. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение и повышение уровня безопасности на водных объектах  | Ведущий специалистДмитриченко Г.С. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – | – | – |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результат | Причи-ны не реали-зации/ реали-зации не в пол-ном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| началареализации | окончанияреализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | X | X | X | X | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение возможных их последствий;повышение уровня оперативности реагирования пожарных подразделений |  | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.Обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности | Ведущий специалистДмитриченко Г.С. | 01.01.2025 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение возможных их последствий;повышение уровня оперативности реагирования пожарных подразделений | Реализация исполнения пожарной безопасности отражена в постановлении Администрации Криворожского сельского поселения Реализация исполнения пожарной безопасности отражена в постановлении Администрации Криворожского сельского поселения от 27.04.2024 г № 44 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Криворожского сельского поселения». | – |
| 3. | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | X | X | X | X | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение возможных их последствий;повышение уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;улучшение системы информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций;повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  | – |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Разработка и обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения | Дмитриченко Г.С. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение возможных их последствий;повышение уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;улучшение системы информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций;повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | За отчетный период поддержание системы оповещения населения Криворожского сельского поселения в постоянной готовности обеспечивалось регулярными техническими проверками и тренировками, а также плановым эксплуатационно-техническим обслуживанием и текущим ремонтом. Принятые меры по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения, эксплуатационно-техническому обслуживанию и текущему ремонту позволили содержать аппаратуру в исправном состоянии и обеспечить своевременное и гарантированное доведение информации до населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации | – |
| 5. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | X | X | X | X | Сохранение объема муниципального долга Криворожского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | – |
| 6. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение и повышение уровня безопасности на водных объектах  | Ведущий специалистДмитриченко Г.С. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;повысить уровень безопасность на водных объектах | По итогам 2024 года обеспечено повышение уровня безопасности на водных объектах.  | – |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 370,5 | 370,5 | 364,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 370,5 | 370,5 | 364,5 |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | всего | 370,5 | 370,5 | 364,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 370,5 | 370,5 | 364,5 |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности | всего | 370,5 | 370,5 | 364,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 370,5 | 370,5 | 364,5 |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | – | – | – |
| областной бюджет | – | – | – |
| бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения | всего | – | – | – |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | – | – | – |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | всего | – | – | – |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение и повышение уровня безопасности на водных объектах | всего | – | – | – |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | – | – | – |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2024 год |
|  | план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1. | Показатель 1.Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | чел. | - | - | - | – |
| 2. | Показатель 2.Охват населения оповещаемого системой оповещения | процент | - | - | - | – |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |
| 3. | Показатель 1.1.Количество выездов на тушение пожаров | ед. | - | - | - | – |
| 4. | Показатель 1.2.количество спасенных людей при пожарах | чел. | - | - | - | – |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 5. | Показатель 2.1.Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | ед. | 0 | 0 | 0 | – |
| 6. | Показатель 2.2.Количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | чел. | 0 | 0 | 0 | – |
| 7. | Показатель 2.3.Охват населения оповещаемого региональной системой оповещения | процент | - | - | - | – |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |
| 8. | Показатель 3.1.Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | ед. | 0 | 0 | 0 | -- |
| 9. | Показатель 3.2.количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | ед. | 6 | 6 | 6 | - |

-