ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за отчетный период 6 месяцев 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое содержание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Криворожском сельском поселении» | Администрация Криворожского сельского поселения | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Криворожского сельского поселения | Х | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Криворожского сельского поселения | Администрация Криворожского сельского поселения | Х | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Криворожского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Администрация Криворожского сельского поселения | до 01.04.2019 муниципальными служащими Администрации Криворожского сельского поселения заполнены справки о доходах (своих, супругов, несовершеннолетних детей) за 2019 год | 01.01.2020 | 01.04.2020 | - | - | - | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Криворожского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Криворожского сельского поселения | антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Криворожского сельского поселения осуществляется на постоянной основе | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Криворожского сельского поселения, МБУК «Криворожский ИКЦ». | обязательное включение в текст муниципальных контрактов антикоррупционной оговорки | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Криворожского сельского поселения, МБУК «Криворожский ИКЦ». | Х | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Администрация Криворожского сельского поселения, МБУК «Криворожский ИКЦ». | обеспечение соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции осуществляется постоянно | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Администрация Криворожского сельского поселения, МБУК «Криворожский ИКЦ». | на информационных стендах и на официальном сайте Администрации Криворожского сельского поселения размещена информация антикоррупционной направленности | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Криворожском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | Администрация Криворожского сельского поселения, МБУК «Криворожский ИКЦ». | Х | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 1.10. | Контрольное событие программы Противодействие коррупционным проявлениям | Администрация Криворожского сельского поселения, МБУК «Криворожский ИКЦ». | за отчетный период реализованы следующие антикоррупционные меры: приведены в соответствие с федеральными и областными нормативными правовыми актами нормативные правовые акты Криворожского сельского поселения; муниципальными служащими заполнены справки о доходах за 2018 год; систематически осуществляется антикоррупционная экспертиза издаваемых нормативных правовых актов; размещена информация антикоррупционной направленности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Криворожском сельском поселении» | Администрация Криворожского сельского поселения, МБУК «Криворожский ИКЦ». | Х | Х | Х | 3,8 | 3,8 | 0,0 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.: информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Криворожского сельского поселения, МБУК «Криворожский ИКЦ». | Х | весь период | весь период | 3,8 | 3,8 | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Криворожского сельского поселения, МБУК «КриворожскийИКЦ». |  | весь период | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.5. | Контрольное событие программы Обеспечение антитеррористической защищенности объектов | Администрация Криворожского сельского поселения, МБУК «Криворожский ИКЦ». |  | весь период | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Криворожского сельского поселения, МБУК «Криворожский ИКЦ». | Х | Х | Х | 1,3 | 1,3 | - | - |

Глава Администрации Криворожского сельского поселения                                                                                                         С.Д. Луганцев

Алина Владимировна Симоненко

8-863-85-58-7-03