РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«КРИВОРОЖСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРИВОРОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2015 № 23

сл.Криворожье

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Криворожского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 10.09.2013  № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Криворожского сельского поселения»  Администрация Криворожского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Криворожского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Криворожского

сельского поселения                                                      С.Д.Луганцев

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Криворожского сельского поселения

- Приложение

к постановлению Администрации

Криворожского сельского  поселения

от 18.03.2015 № 23

Отчет

О реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2014 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2014 год.

На реализацию муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2014 году предусмотрено 6,0 тыс. рублей. Фактически освоено 6,0.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы за 2014 год

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Криворожском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Криворожского сельского поселения».

В 2014 предусмотрено 6,0 тыс. рублей. Фактически освоено 6,0.

Подпрограмма «Развитие муниципального управления в Криворожском сельском поселении».

Основное мероприятие  «Формирование нормативной  базы по общим вопросам в сфере реализации вопросов местного самоуправления». В 2014 году мероприятия на территории Криворожского сельского поселения не проводились.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 год представлены в приложении №1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования за 2014 год представлены в приложении №2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы за 2014 год.

Сведения об использовании средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 год представлены в приложении №3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2014 год представлены в приложении №4 к Отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу за 2014 год представлена в приложении №5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2014 году.

По итогам 2014 года реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Муниципальная политика», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы за 2014 год представлены в приложениях №№6-9 к Отчету.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1 Развитие муниципальной службы в Криворожском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Криворожского сельского поселения | Администрация Криворожского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Совершенствование системы местного самоуправления в Криворожском сельском поселении | В 2014 предусмотрено 6,0 тыс. рублей. Фактически освоено 6,0. | - |
| 1. Подпрограмма 2. Развитие муниципального управления в Криворожском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1: Формирование нормативной базы по общим вопросам в сфере реализации вопросов местного самоуправления | Администрация Криворожского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Совершенствование системы местного самоуправления в Криворожском сельском поселении | В 2014 году данные мероприятия на территории Криворожского сельского поселения не проводились | - |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 год

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, бюджета Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальная политика | всего | 6,0 | 6,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие муниципальной службы в Криворожском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | всего | 6,0 | 6,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Криворожского сельского поселения | всего | 6,0 | 6,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | Развитие муниципального управления в Криворожском сельском поселении | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Формирование нормативной базы по общим вопросам в сфере реализации вопросов местного самоуправления | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2014 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Криворожского сельского поселения   «Муниципальная политика» за 2014 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.1.Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Криворожского сельского поселения |  | -4,0 |  |
| Изменение № 1 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.09.2014 № 133 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 88 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Муниципальная политика» | -1,0 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 29.09.2014 № 104 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 2 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.12.2014 № 169 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 88 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Муниципальная политика» | -3,0 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 26.12.2014 № 114 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Всего |  | -4,0 |  |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Муниципальная политика», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | - | - | - | - |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Криворожского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района |  | за счет бюджета Криворожского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 8

к Отчету

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений Криворожского сельского поселения за 2014 год

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2014 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Криворожского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  | Остаток средств на 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | доброволь -ные пожертво-вания | целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящий доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капи тальные вложения | ма териальные запасы | про-чие расходы |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения за 2014 год

| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01.2014 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |