РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«КРИВОРОЖСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРИВОРОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2015 № 24

сл.Криворожье

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 10.09.2013  № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Криворожского сельского поселения»  Администрация Криворожского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» за 2014 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Криворожского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Криворожского

сельского поселения                                                      С.Д.Луганцев

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Криворожского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Криворожского сельского  поселения

от 18.03.2015 № 24

Отчет

О реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» за 2014 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2014 год.

На реализацию муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» в 2014 году предусмотрено 1742,8 тыс. рублей. Фактически освоено 1482,2  тыс. рублей или 85,0 процентов.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства».

Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг».

В течении 2014 года мероприятия по повышению качества и надежности коммунальных услуг не проводились в связи с недостатком денежных средств в бюджете поселения.

Основное мероприятие «Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям».

Объекты водопроводного хозяйства находятся в удовлетворительном состоянии и соответствуют нормативным и санитарным требованиям. В 2014 году на технические планы на водопроводные сети было израсходовано 91,5 тыс. руб.; на содержание коммунальной техники 109,7 тыс. руб.; на приобретение насоса, станции управления, генератора затрачено 70,8 тыс. руб.Перечислено субсидий на расходы по созданию и содержанию МУП «ЖКХ Криворожский» в сумме 574,5 тыс.рублей.

Основное мероприятие «Техническая эксплуатация газораспределительной сети». На техническое обслуживание газораспределительных сетей было затрачено 635,7 тыс.руб.

Основное мероприятие «Бактериологическое исследование питьевой воды».

В течение года проводился соответствующими организациями анализ воды. Данный анализ показал, что вода соответствует нормативным и санитарным требованиям.

Подпрограмма «Благоустройство».

Основное мероприятие «Уличное освещение».

В 2014 году на уличное освещение было израсходовано 812,1 тыс. руб. в том числе на лимит электроэнергии на сумму 726,8 тыс. руб.; расходы на содержание  сетей уличного освещения затрачено 85,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Озеленение».

В 2014 году специалистами администрации и населением к празднованию 9 мая были высажены на территории Криворожского сельского поселения саженцы деревьев.

12.04.2014 был проведен единый день древонасаждений.

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения».

На обработку  о кладбищ от клещей было затрачено 15,4 тыс.руб.

Основное мероприятие «Прочее благоустройство».

В 2014 году на территории Криворожского сельского поселения установлена остановка, приобретена бензопила на сумму 68,1 тыс.рублей.

Подпрограмма «Межевание земельных участков».

Основное мероприятие «Межевание земельных участков».

В 2014 году на межевание земельных участков  было израсходовано 156,4 тыс.рублей.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Криворожского сельского поселения»

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС»

В 2014 году затрачено 20,0 тыс.рублей за изготовление проектно-сметной документации гидротехнических сооружений в х. Иллиодоровка.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» представлены в приложении №1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования представлены в приложении №2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Сведения об использовании средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» за 2014 год представлены в приложении №3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении №4 к Отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу представлена в приложении №5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2014 году.

По итогам 2014 года реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы представлены в приложениях №№6-9 к Отчету.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: повышение качества и надежности коммунальных услуг | Администрация Криворожского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2: поддержание объектов водопроводно го хозяйства поселения в состоянии, соответствую щем нормативным и санитарным требованиям | Администрация Криворожского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | В 2014 году на технические планы на водопроводные сети было израсходовано 91,5 тыс. руб.; на содержание коммунальной техники 109,7 тыс. руб.; на приобретение насоса, станции управления, генератора затрачено 70,8 тыс. руб.Перечислено субсидий на расходы по созданию и содержанию МУП «ЖКХ Криворожский» в сумме 574,5 тыс.рублей. | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3: техническая эксплуатация газораспределительной сети | Администрация Криворожского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | На техническое обслуживание газораспределительных сетей было затрачено 635,7 тыс.руб. | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4: бактериологи ческое исследование питьевой воды | Администрация Криворожского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | улучшение санитарной обстановки. | В течение года проводился соответствующими организация ми анализ воды. Данный анализ показал, что вода соответствует нормативным и санитарным требованиям. |  |
| 2. Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: уличное освещение | Администрация Криворожского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | В 2014 году на уличное освещение было израсходовано 812,1 тыс. руб. в том числе на лимит электроэнергии на сумму 726,8 тыс. руб.; расходы на содержание сетей уличного освещения затрачено 85,3 тыс. рублей. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: озеленение | Администрация Криворожского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | В 2014 году специалистами администрации и населением к празднованию 9 мая были высажены на территории Криворожского сельского поселения саженцы деревьев. 12.04.2014 был проведен единый день древонасаждений. |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: содержание мест захоронения | Администрация Криворожского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Надлежащее содержание кладбищ | На содержание мест захоронения было затрачено 15,4 тыс. руб. На данные средства была произведена обработка кладбищ от клещей. |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4: прочее благоустройст во | Администрация Криворожского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | В 2014 году на территории Криворожского сельского поселения установлена остановка, приобретена бензопила на сумму 68,1 тыс.рублей. |  |
| 3. Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1: межевание земельных участков | Администрация Криворожского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | В 2014 году на межевание земельных участков было израсходовано 156,4 тыс.рублей. |  |
| 4. Подпрограмма 4. Развитие водохозяйственного комплекса Криворожского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1: Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | Администрация Криворожского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение защищенности населения, объектов экономики и социальной сферы от негативного воздействия вод | В 2014 году затрачено 20,0 тыс.рублей за изготовление проектно-сметной документации гидротехнических сооружений в х. Иллиодоровка | - |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения»

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, бюджета Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения | всего | 2819,0 | 2554,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 2819,0 | 2554,2 |
| Подпрограмма 1 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | всего | 1742,8 | 1482,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 1742,8 | 1482,2 |
| Основное мероприятие 1.1 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | всего | 848,5 | 846,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 848,5 | 746,5 |
| Основное мероприятие 1.3 | Техническая эксплуатация газораспределительной сети | всего | 894,3 | 635,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 894,3 | 635,7 |
| Основное мероприятие 1.4 | Бактериологическое исследование питьевой воды | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство | всего | 899,7 | 895,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 899,7 | 895,6 |
| Основное мероприятие 2.1 | Уличное освещение | всего | 815,8 | 812,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 815,8 | 812,1 |
| Основное мероприятие 2.2 | Озеленение | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Содержание мест захоронения | всего | 15,7 | 15,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 15,7 | 15,4 |
| Основное мероприятие 2.4 | Прочее благоустройство | всего | 68,2 | 68,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 68,2 | 68,1 |
| Подпрограмма 3 | Межевание земельных участков | всего | 156,5 | 156,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 156,5 | 156,4 |
| Основное мероприятие 3.1 | Межевание земельных участков | всего | 156,5 | 156,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 156,5 | 156,4 |
| Подпрограмма 4 | Развитие водохозяйственного комплекса Криворожского сельского поселения» | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 20,0 | 20,0 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент | 95,0 | 95,0 | 95,0 | - |
| Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процент | 85,4 | 85,3 | 85,3 | - |
| 1.2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процент | 49,7 | 49,9 | 49,9 | - |
| 1.3. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Криворожского сельского поселения | процент | 47,3 | 47,3 | 47,3 |  |
| 1.4. | уровень газификации Криворожского сельского поселения | процент | 20 | 20 | 20 |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | уровень обеспеченности элементами благоустройства | процент | 3,1 | 3,15 | 3,15 | - |
| Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | уровень отмежеванных земельных участков | процент | 40 | 40 | 40 | - |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения»

за 2014 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  | +1244,8 |  |
| Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» Основное мероприятие 1.2: поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям |  | +568,5 |  |
| Изменение № 1 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 28.01.2014 № 10 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | -47,2 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 24.02.2014 № 79 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 2 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 28.02.2014 № 26 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | +10,0 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 24.02.2014 № 79 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 3 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 29.04.2014 № 72 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | +91,3 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 29.04.2014 № 87 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 4 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.05.2014 № 87 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | +184,1 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 29.05.2014 № 90 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 5 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.06.2014 № 101 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | +115,2 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 30.06.2014 № 97 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 6 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.07.2014 № 112 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | +73,5 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 30.07.2014 № 100 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 7 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.08.2014 № 125 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | +54,8 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 12.08.2014 № 102 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 8 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.09.2014 № 136 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | +159,6 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 29.09.2014 № 104 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 9 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.10.2014 № 148 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | -92,8 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 29.10.2014 № 107 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 10 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 19.11.2014 № 155 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | +15,4 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 19.11.2014 № 108 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 11 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.12.2014 № 171 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | +4,6 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 26.12.2014 № 114 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» Основное мероприятие 1.3: техническая эксплуатация газораспределительных сетей |  | +676,3 |  |
| Изменение № 1 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 28.02.2014 № 26 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | +107,2 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 24.02.2014 № 79 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 2 | Криворожского сельского поселения от 28.03.2014 № 59 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | +227,6 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 27.03.2014 № 82 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 3 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 29.04.2014 № 72 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | +258,4 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 29.04.2014 № 87 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 4 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.12.2014 № 171 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | +5,0 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 15.12.2014 № 112 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 5 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.12.2014 № 171 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | +78,1 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 26.12.2014 № 114 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» |  | +325,7 |  |
| Основное мероприятие 2.1: уличное освещение |  | +291,8 |  |
| Изменение № 1 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.07.2014 № 112 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | +68,0 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 30.07.2014 № 100 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 2 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.10.2014 № 148 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | +160,8 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 29.10.2014 № 107 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 3 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.12.2014 № 171 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | +63,0 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 26.12.2014 № 114 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Основное мероприятие 2.3: содержание мест захоронения |  | -34,3 |  |
| Изменение № 1 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.09.2014 № 136 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | -27,9 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 29.09.2014 № 104 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 2 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 19.11.2014 № 155 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | -1,4 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 19.11.2014 № 108 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 3 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.12.2014 № 171 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | -5,0 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 15.12.2014 № 112 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Основное мероприятие 2.4: прочее благоустройство |  | +68,2 |  |
| Изменение № 1 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.07.2014 № 112 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | +10,7 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 30.07.2014 № 100 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 2 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.09.2014 № 136 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | +35,0 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 29.09.2014 № 104 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 3 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.10.2014 № 148 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | +22,5 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 29.10.2014 № 107 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» Основное мероприятие 3.1: межевание земельных участков |  | +156,5 |  |
| Изменение № 1 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 29.04.2014 № 72 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | +44,1 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 29.04.2014 № 87 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 2 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.12.2014 № 171 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | +112,4 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 26.12.2014 № 114 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Подпрограмма 4. «Развитие водохозяйственного комплекса в Криворожском сельском поселении» Основное мероприятие 4.1Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС |  | -682,0 |  |
| Изменение № 1 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 28.02.2014 № 26 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | +10,0 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 24.02.2014 № 79 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 2 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 28.03.2014 № 59 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | +10,0 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 27.03.2014 № 82 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение № 3 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.05.2014 № 87 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | -702,0 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 29.05.2014 № 90 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Всего |  | +1045,0 |  |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услуга населения Криворожского сельского поселения», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | 848,5 | 846,5 | 2,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие Техническая эксплуатация газораспределительных сетей | 894,3 | 635,7 | 258,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие уличное освещение | 815,8 | 812,1 | 3,7 | 0,0 |
| Основное мероприятие Содержание мест захоронения | 15,7 | 15,4 | 0,3 | 0,0 |
| Основное мероприятие Прочее благоустройство | 68,2 | 68,1 | 0,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие Межевание земельных участков | 156,5 | 156,4 | 0,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения ГТС | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 2819,0 | 2554,2 | 264,8 | 0,0 |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Криворожского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения»

за 2014 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района |  | за счет бюджета Криворожского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие | - | 92,6 | 2,8 | 4,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 8

к Отчету

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений Криворожского сельского поселения за 2014 год

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.20_ | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Криворожского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  | Остаток средств на 01.01.20_ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | доброволь -ные пожертво-вания | целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящий доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капи тальные вложения | ма териальные запасы | про-чие расходы |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения за 2014 год

| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01.20_ | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) |  | Остаток средств на 01.01.20_ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |