РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                                      «КРИВОРОЖСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### КРИВОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2016 г № 33

сл.Криворожье

О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 31.12.2015 г № 156 «Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Развитие культуры » на 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 29.04.2016 № 30 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 80 «Об утверждении Муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры »» Администрация Криворожского сельского поселения

постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Криворожского сельского поселения от 31.12.2015 № 156 «Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры» на 2016 год

изменения, изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Криворожского

сельского поселения                                                С.Д,Луганцев

Приложение

к постановлению Администрации Криворожского

сельского поселения

от 29.03.2016  №  33

План

реализации муниципальной программы  Криворожского сельского поселения  «Развитие культуры» на 2016 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2016 год (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МБУК «Криворожский ИКЦ» Свечкарева В.П. | удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципа льной собственнос ти; увеличение количес тва посещений библиотек; увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры поселения. | весь период | 3294,9 | 0,0 | 0,0 | 3294,9 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятий 1.1. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Криворожского сельского поселения» | МБУК «Криворожский ИКЦ» Свечкарева В.П. | обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.3. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МБУК «Криворожский ИКЦ» Свечкарева В.П. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | весь период | 3294,9 | 0,0 | 0,0 | 3294,9 | 0,0 | 0,0 | 4339,1 |
| 2. | Подпрограмма « развитие библиотечного дела» | МБУК «Криворожский ИКЦ» Свечкарева В.П. | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | весь период | 523,1 | 0,0 | 0,0 | 523,1 | 0,0 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Развитие библиотечного дела» | МБУК «Криворожский ИКЦ» Свечкарева В.П. | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | весь период | 523,1 | 0,0 | 0,0 | 523,1 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 3789,5 | 0,0 | 0,0 | 3789,5 | 0,0 |  |  |