РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                                      «КРИВОРОЖСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### КРИВОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.02.2018 г № 26

сл.Криворожье

О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 29.12.2017 г № 145 «Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения    «Развитие культуры» на 2018

В соответствии  с  постановлением  Администрации Криворожского сельского поселения  от 29.02.2018 № 25  «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 80 «Развитие культуры» Администрация Криворожского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Криворожского сельского поселения от 29.12.2017 № 145 «Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения ««Развитие культуры»» на 2018 год

изменения, изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Криворожского

сельского поселения                                                С.Д,Луганцев

Постановление вносит

Отдел  экономики и финансов  Администрации

Криворожского сельского поселении

Приложение

к постановлению Администрации

Криворожского сельского поселения                                                                                                                                                                    от 29.02.2018 №  26

План

реализации муниципальной программы  Криворожского сельского поселения  «Развитие культуры» на 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2018год (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МБУК «Криворожский ИКЦ» Свечкарева В.П. | удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципа льной собственнос ти; увеличение количес тва посещений библиотек; увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры поселения. | весь период | 4370,0 | 826,1 | 28,5 | 3515,4 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятий 1.1. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Криворожского сельского поселения» | МБУК «Криворожский ИКЦ» Свечкарева В.П. | обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.3. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МБУК «Криворожский ИКЦ» Свечкарева В.П. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | весь период | 4370,0 | 826,1 | 28,5 | 3515,4 | 0,0 | 0,0 | 4339,1 |
| 2. | Подпрограмма « развитие библиотечного дела» | МБУК «Криворожский ИКЦ» Свечкарева В.П. | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Развитие библиотечного дела» | МБУК «Криворожский ИКЦ» Свечкарева В.П. | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 4370,0 | 826,1 | 28,5 | 3515,4 | 0,0 |  |  |