РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРИВОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРИВОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 05.03.2018 г. 27

сл. Криворожье

Об утверждении плана основных мероприятий

по подготовке к пожароопасному сезону 2018 года

на территории Криворожского сельского поселения

В целях проведения мероприятий по противопожарной профилактике, а также усиления пожарной безопасности и повышения уровня противопожарной защиты в Криворожском сельском поселении, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2018 года на территории Криворожского сельского поселения (приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Криворожского сельского поселения  С.Д.Луганцев

Постановление вносит

Ведущий специалист

Администрации Криворожского

сельского поселения

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Криворожского

сельского поселения

С.Д.Луганцев

План основных мероприятий

по подготовке к пожароопасному сезону 2018 года

на территории Криворожского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории поселения | До 15 марта 2018 г. | Глава и ведущий специалист Администрации Криворожского сельского поселения |
| 2 | Уточнить порядок оповещения и алгоритмы действий членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Криворожского сельского поселения, выездных оперативных групп органа местного самоуправления и обеспечить их готовность к выполнению задач в пожароопасный сезон 2018 года. | До 15 марта 2018 г. | Глава и ведущий специалист Администрации Криворожского сельского поселения |
| 3 | Разработать паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров | До 30 марта 2018 г. | Глава и ведущий специалист Администрации Криворожского сельского поселения |
| 4 | Рассмотреть вопрос «О мерах по предотвращению лесных пожаров на территории Криворожского сельского поселения « на заседаниях КЧС и ПБ Криворожского сельского поселения | марта 2018 г. | Глава и ведущий специалист Администрации Криворожского сельского поселения |
| 5 | Откорректировать состав межведомственной группы по контролю за недопущением выжигания сухой травянистой растительности и осуществления контроля за соблюдением требований Правил противопожарного режима.  Разработать маршруты мобильных групп патрулирования. | Апреля 2018 г. | Глава и ведущий специалист Администрации Криворожского сельского поселения |
| 6 | Провести проверки противопожарного состояния населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров. В соответствии с законодательством Российской Федерации | До 28.04.2018 г. | Глава и ведущий специалист Администрации Криворожского сельского поселения |
| 7 | Проверка готовности добровольной пожарной дружины. Организация дежурства членов добровольных пожарных дружин | Март 2018 г. | Глава и ведущий специалист Администрации Криворожского сельского поселения |
| 8 | Обеспечение готовности противопожарного снаряжения и инвентаря (ранцевых огнетушителей, мотопомп и т.д.), системы связи оповещения.  Уточнение порядка привлечения сил и средств Криворожского сельского поселения | Март 2018 г. | Глава и ведущий специалист Администрации Криворожского сельского поселения |
| 9 | Организовать патрулирование в пожароопасный период 2018 г.на территории Криворожского сельского поселения. Закрепить технику для патрулирования. | Апрель 2018 г. | Глава и ведущий специалист Администрации Криворожского сельского поселения |
| 10 | Организовать проведение рейдов на территории Криворожского сельского поселения по выявлению случаев выжигания сухой растительности в 2018 году | Постоянно | Глава и ведущий специалист Администрации Криворожского сельского поселения |
| 11 | Организация профилактической и агитационно- разъяснительной работы среди населения по вопросу противопожарной безопасности в пожароопасный период | В течении пожароопасного периода | Глава и ведущий специалист Администрации Криворожского сельского поселения |
| 12 | Организация контроля за проведением огневых работ, введение запрета проведения сельскохозяйственных палов на полях, пастбищах, сенокосных угодьях | В течении пожароопасного периода | Глава и ведущий специалист Администрации Криворожского сельского поселения |
| 13 | Организация постоянного мониторинга развития пожарной обстановки, обеспечение устойчивого информационного взаимодействия, а также контроль за выполнением мероприятий по профилактике природных пожаров | В течении пожароопасного периода | Глава и ведущий специалист Администрации Криворожского сельского поселения |
| 15 | Обеспечить проведение и контроль работ по противопожарному обустройству полос отвода автомобильных дорог, участков территории населенных пунктов, граничащих с лесными массивами населенных пунктов, граничащих с населенными пунктами | до 20.05.2018 г. | Глава Администрации Криворожского сельского поселения |