РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРИВОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

КРИВОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2019 г. № 98.1

сл. Криворожье

Об утверждении  плана реализации

муниципальной программы

Криворожского сельского поселения

«Муниципальная политика» на 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 19.02.2018 № 16 «Об утверждении Порядка разработки,

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Криворожского сельского поселения», Администрация Криворожского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов, специалистам Администрации Криворожского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением  настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Криворожского сельского поселения                                              С.Д. Луганцев

Приложение

к постановлению

Администрации Криворожского

сельского поселения

от 03.12.2019 г. № 98.1

План

реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2020год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2020 год (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет Криворожскогосельского поселения Миллеров-ского района | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Криворожском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих поселения и иной официальной информации | Администрация Криворожского сельского поселения, главный специалист Дьяченко Г.А. | Совершение системы местного самоуправления в Криворожском сельском поселении | весь период | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие муниципального управления в Криворожском сельском поселении» | Администрация Криворожского сельского поселения, главный специалист Дьяченко Г.А. |  | весь период | - | - | - | - | - |
| 2.1. | 2.1.Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы | Администрация Криворожского сельского поселения, главный специалист Дьяченко Г.А. | Совершение системы местного самоуправления в Криворожском сельском поселении | весь период | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Криворожского сельского поселения, главный специалист Дьяченко Г.А. |  | весь период | 5,0 | - | - | 5,0 | - |