РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЕТАЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРИВОРОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________________2017 №

сл.Криворожье

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Криворожского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 10.09.2013  № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Криворожского сельского поселения»  Администрация Криворожского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Криворожского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Криворожского

сельского поселения                                                     С.Д.Луганцев

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Криворожского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Криворожского сельского  поселения

от ______________2017 №

Отчет

О реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2016 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2016 год.

На реализацию муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры» в 2016 году предусмотрено 4734,1 тыс. рублей. Фактически освоено 4732,9 тыс. рублей или 99,9 процентов.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности»

Основное мероприятие «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Криворожского сельского поселения»

В 2016 году в рамках выполнения основного мероприятия были произведены расходы на изготовление стеллы в сумме 103,5 тыс.рублей, приобретение венков к празднованию дня Победы на сумму 24,1 тыс. руб., и приобретение материалов для текущего ремонта памятников на сумму 7,7тыс.рублей.

Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности»

В 2016 году в рамках выполнения основного мероприятия были перечислены субсидии МБУК «Криворожский  ИКЦ» в  сумме 3765,5 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

В 2016 году в рамках выполнения основного мероприятия были перечислены субсидии МБУК «Криворожский ИКЦ» в  сумме 832,1 тыс. руб.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры»   за 2016 год представлены в приложении №1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования представлены в приложении №2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Сведения об использовании средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района,  областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложениях № 4 к Отчету.

6. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Криворожского сельского поселения в отчетном году представлена в приложении № 5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

По итогам 2016 года реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы представлены в приложениях №№6-9 к Отчету.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры»   за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Охрана и сохранение объектов культурного наследия Криворожского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения МБУК «Криворожский ИКЦ » | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | В 2016 году в рамках выполнения основного мероприятия были произведены расходы на изготовление стеллы в сумме 103,5 тыс.рублей, приобретение венков к празднованию дня Победы на сумму 24,1 тыс. руб., и приобретение материалов для текущего ремонта памятников на сумму 7,7тыс.рублей. | - |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения МБУК «Криворожский ИКЦ » | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | В 2016 году в рамках выполнения основного мероприятия были перечислены субсидии МБУК «Криворожский ИКЦ» в сумме 3765,5 тыс. рублей. |  |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Развитие библиотечного дела | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения МБУК «Криворожский ИКЦ » | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | В 2016 году в рамках выполнения основного мероприятия были перечислены субсидии МБУК «Криворожский ИКЦ» в сумме 832,1 тыс. рублей. |  |  |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры»

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района,  областного бюджета и бюджета Миллеровского района на реализацию муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | всего | 4734,1 | 4732,9 |
|  |  | областной бюджет | 601,5 | 601,5 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 20,8 | 20,8 |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 4111,8 | 4110,6 |
| Подпрограмма 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 3901,5 | 3900,8 |
|  |  | областной бюджет | 418,4 | 418,4 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 13,5 | 13,5 |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 3469,6 | 3468,9 |
| Основное мероприятие 1.1 | Охрана и сохранение объектов культурного наследия Криворожского сельского поселения | всего | 135,4 | 135,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 135,4 | 135,3 |
| Основное мероприятие 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 3766,1 | 3765,5 |
|  |  | областной бюджет | 418,4 | 418,4 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 13,5 | 13,5 |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 3334,2 | 3333,6 |
| Подпрограмма 2 | Развитие библиотечного дела | всего | 832,6 | 832,1 |
|  |  | областной бюджет | 183,1 | 183,1 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 7,3 | 7,3 |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 642,2 | 642,1 |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие библиотечного дела | всего | 832,6 | 832,1 |
|  |  | областной бюджет | 183,1 | 183,1 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 7,3 | 7,3 |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 642,2 | 642,2 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Развитие культуры»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение количества посещений концертных мероприятий | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2 | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процент | 65,0 | 65,0 | 65,0 |  |
| 1.3. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 69,5 | 74,7 | 74,7 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество посещений библиотек | тыс. чел. | 12,2 | 12,1 | 12,1 |  |
| 2.2 | Количество выданных документов из фондов библиотек | тыс. экз. | 26,8 | 26,7 | 26,7 |  |
| 2.3 | Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в Сводный каталог библиотек Криворожского сельского поселения | коэффициент динамики | - | - | - |  |
| 2.4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | - | - | - |  |
| 2.6 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 65,4 | 62,5 | 62,5 |  |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Криворожского сельского поселения «Развитие культуры»

за 2016 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  | +964,6 | 0 |
| Основное мероприятий 1.1. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Криворожского сельского поселения» |  | +135,3 |  |
| Изменение № 1 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 29.02.2016 № 8.3 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 80 «Об утверждении Муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры». | +20,0 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 26.02.2016 № 172 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2015 № 158 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение № 2 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 29.03.2016 № 30 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 80 «Об утверждении Муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры». | +28,4 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 28.03.2016 № 175 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2015 № 158 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение № 3 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.06.2016 № 57 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 80 «Об утверждении Муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры». | +7,8 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 20.06.2016 № 192 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2015 № 158 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение № 4 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 26.08.2016 № 71 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 80 «Об утверждении Муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры». | +30,0 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25..08.2016 № 198«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2015 № 158 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение № 5 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 26.09.2016 № 90 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 80 «Об утверждении Муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры». | +25,0 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 08.09.2016 № 210 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2015 № 158 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение № 6 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 28.12.2016 № 41 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 80 «Об утверждении Муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры». | +24,1 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 27.12.2016 № 24 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2015 № 158 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  | +519,8 |  |
| Изменение № 1 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.06.2016 № 57 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 80 «Об утверждении Муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры». | +504,7 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 30.06.2016 № 194 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2015 № 158 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение № 2 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 26.08.2016 № 71 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского | -86,5 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25..08.2016 № 198«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2015 № 158 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение № 3 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.11.2016 № 19 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского от 14.10.2013 № 80 «Об утверждении Муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры». | +133,0 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 29.11.2016 № 13«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2015 № 158 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение № 4 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 28.12.2016 № 41 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 80 «Об утверждении Муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры». | -31,4 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 27.12.2016 № 24 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2015 № 158 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» Основное мероприятие 2.1 «Развитие библиотечного дела» |  | +309,5 |  |
| Изменение № 1 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.06.2016 № 57 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 80 «Об утверждении Муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры». | +96,8 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 30.06.2016 № 194 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2015 № 158 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение № 2 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 26.08.2016 № 71 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 80 «Об утверждении Муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры». | +107,3 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25..08.2016 № 198«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2015 № 158 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение №3 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.11.2016 № 19 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского от 14.10.2013 № 80 «Об утверждении Муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры». | +6,0 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 29.11.2016 № 13«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2015 № 158 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение №3 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 28.12.2016 № 41 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 80 «Об утверждении Муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры». | +99,4 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 27.12.2016 № 24 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2015 № 158 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Всего |  |  |  |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры» в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятий 1.1. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Криворожского сельского поселения» | 135,4 | 135,3 | 0,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 3766,1 | 3765,5 | 0,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Развитие библиотечного дела» | 832,6 | 832,1 | 0,5 | 0,0 |
| ВСЕГО | 4734,1 | 4732,9 | 1,2 | 0,0 |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Криворожского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры»

за 2016 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района |  | за счет бюджета Криворожского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности | - | - | - | - | - | - | 418,4 | - | 13,5 | - | 22,5 | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Развитие библиотечного дела» | - | - | - | - | - |  | 183,1 |  | 7,3 |  | 4,1 |  |

Приложение № 8

к Отчету

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений Криворожского сельского поселения за 2016 год

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2016 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Криворожского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  | Остаток средств на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | доброволь -ные пожертво-вания | целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящий доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капи тальные вложения | ма териальные запасы | про-чие расходы |  |
| - | - | - | - | - | - | - | 19,2 | - | - | - | 19,2 | - | - |

Приложение № 9

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения за 2016 год

| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01.2016 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2017_ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  |
| Организация и проведение мероприятий по созданию условий для организации досуга. | 0,0 | 1170 | 3246,4 | 1170 | 3765,1 | Увеличение бюджетных средств связано с поступлением областных бюджетных средств в связи с исполнением постановлением Губернатора (дорожная карта повышение заработной платы работникам учреждений культуры) | 1300 | 3481,5 | 0,0 |
| Библиотечное информационное и справочное обслуживание. | 0,0 | 26744 | 523,1 | 26744 | 832,1 | Увеличение бюджетных средств связано с поступлением областных бюджетных средств в связи с исполнением постановлением Губернатора (дорожная карта повышение заработной платы работникам учреждений культуры | 26778 | 483,6 | 0,0 |